EuriskoTax 商业模式落地执行手册（内部 · 90 天）

Go/No-Go 检查表 · 第 0 周点火清单 · 90 天周节奏 · 指标看板 · 线索 SOP

版本：v1.0 · 2026-09-14 ｜ 用途：执行层，不是战略层

战略与财务测算见 business-plan-for-partners.md（合伙人版）

渠道文案见 cold-start-materials.md（文案库，本手册只做"何时用哪一篇"的调度）

本文件为内部执行手册，供团队按周执行与复盘，请勿外传。

目  录

1. Go / No-Go 检查表（开跑前置）

P0（阻断项，必须开跑前完成）

P1（首周内补齐）

2. 第 0 周点火清单（逐日，全部为执行动作）

3. 90 天周节奏

4. 指标看板与埋点

4.1 北极星

4.2 五步漏斗（已埋点，无需开发）

4.3 每日观察（建议固定时间，1 分钟）

4.4 每周复盘三问

5. 线索跟进 SOP

5.1 状态机（管理台已支持行内修改）

5.2 跟进节奏

5.3 留资字段的用法（这是我们的信息优势）

5.4 合规红线

6. 待办登记（跨周跟踪）

7. 单位经济学实测口径（用来替换企划书里的假设）

7.1 计算链

7.2 待填字段（前 30 天积累，30 天后回填企划书）

7.3 校准节奏

8. 与开发阶段的并行关系（弹药节奏）

9. 变更记录

# 1. Go / No-Go 检查表（开跑前置）

判定标准：P0 全部完成才允许公开发帖推广；P1 可在推广首周内补齐。

## P0（阻断项，必须开跑前完成）

| # | 检查项 | 当前状态 | 落点 / 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业微信「联系我」活码已配置 | × 空配置（index.html 底部 window.LEAD_CONFIG = { wecomQrUrl: '' }） | 配置后真机打开留资弹窗，活码位可见；控制台不再出现 [LeadModal] 未配置企业微信活码 警告 |
| 2 | .com 域名已注册在公司名下 | × 未注册 | whois 所有者 = 公司全称；腾讯云注册页可查 |
| 3 | ICP 备案已提交 | × 未启动 | 备案订单号 + 管局审核中状态 |
| 4 | 顾问值班人与响应时限已定 | × 未指定 | 管理台「线索」Tab 的「分配跟进人」有明确 owner |

## P1（首周内补齐）

| # | 检查项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 顾问实名背书（advisorName / advisorTitle） | 未配置真实信息就不显示，绝不编造资质 |
| 6 | 邀请码批次已生成并登记发放规则 | 管理台「邀请码」Tab 生成；一机一码，记录发给谁 |
| 7 | 成交金额台账（Excel 即可） | 系统暂无成交金额字段，先用人工台账（见 §6） |
| 8 | 管理台令牌就位（浏览器「在本机记住令牌」） | 便于每日看线索与漏斗 |

verify:local 门禁中含留资链路断言，配置活码后建议跑一次本地门禁确认无回归（口径见 v1.17.0 基线）。

# 2. 第 0 周点火清单（逐日，全部为执行动作）

| 天 | 动作 | 交付标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 查 euriskotax.com 可用性 → 腾讯云注册 | 域名在手；同时注册 .cn 并 301 指向主域 | 所有者必须填公司全称 |
| D1 | 生成企业微信「联系我」活码 → 填入 index.html | 留资弹窗出现活码 | 活码可带 state 参数做入口归因 |
| D2 | 腾讯云账号企业实名 + 购买大陆地域轻量服务器 | 备案资源校验通过 | 有效期 ≥3 个月 |
| D3 | 备齐材料并提交 ICP 备案 | 订单进入管局队列 | 网站名称一次定死（≥3 字、非纯英文，推荐公司全称/简称） |
| D3 | 定顾问值班表 | 响应时限 ≤2 小时 | 线索不隔夜 |
| D3 | 生成首批邀请码 | 管理台「邀请码」Tab 可见 | 记录发放对象，便于回访 |
| D4–D5 | 邀请 5–10 名种子用户（私聊话术见文案库） | 每人完成一次"用真实工资单核验" | 优先近半年跳槽/谈薪、有副业或租金收入的人 |
| D6–D7 | 修种子用户反馈的高优 bug | 高优 bug 清零 | 发帖前的稳定性检查 |

D1 之后的等待项（不可压缩）：域名实名认证后须满 3 个自然日才能提交备案（非腾讯云注册的域名满 3 个工作日）。

# 3. 90 天周节奏

| 周 | 运营动作 | 开发动作（只做"获客弹药型"需求） | 观察重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 点火清单 + 种子用户 | — | 种子用户能否算出与工资单一致的结果 |
| W2 | 即刻发帖（最容易起量） | 修反馈 bug | 新增注册脉冲、calculations.byType 分布 |
| W3 | V2EX 发帖（工作日白天） | 启动阶段15 · 15A 个税纵深 | 哪类计算用得多 → 决定下一个 SEO 词 |
| W4 | 知乎回答 1–2 个高流量问题 | 补 /seo/social-base.html（社保基数） | 首条线索是否转成交 |
| W5–W6 | 小红书（配界面截图）；开始复盘文案 | 补 /seo/net-salary.html（税后工资） | 留资率、有效线索率 |
| W7–W8 | 沉淀话术与报价；老用户回访 | 15A 持续交付 | 成交率、客单价 |
| W9–W12 | SEO 收录观察；备案结果跟进 | 备案通过后配合切境内域名/节点 | 自然流量占比、支付开通 |

并行主线：ICP 备案（W1 提交 → W12 前后出结果），期间产品与运营正常迭代，不阻塞。

# 4. 指标看板与埋点

## 4.1 北极星

lead_submit / calc_done —— 算完之后有多少人愿意留下联系方式。
它同时度量了"流量是否对口"和"结果页说服力"，且不受注册摩擦干扰。

## 4.2 五步漏斗（已埋点，无需开发）

| 步骤 | 事件 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | visit | 访问 |
| 2 | calc_done | 算完（游客也算，口径已修正为全量） |
| 3 | save | 保存到历史（登录行为） |
| 4 | share | 生成分享图 |
| 5 | lead_click | 点击服务引导（唯一入口已包装） |

## 4.3 每日观察（建议固定时间，1 分钟）

管理台 →「转化漏斗」区块：各步转化率 + 北极星

管理台 →「线索」Tab：新线索、待分配、状态分布

接口快照（含日粒度趋势）：

curl.exe -s https://euriskotax.zeabur.app/api/stats/overview -H "X-Admin-Token: <ADMIN_TOKEN_PROD>"

关注字段：users.newToday（发帖脉冲）、calculations.byType（comprehensive / business / classification / reverse → 决定下一个 SEO 页写哪个词）、dailyTrend（7 日留存趋势）。

※ 常见误读：埋点与计算统计只在用户点击「保存」时触发，注册后只浏览不保存不会产生记录 —— 数字为 0 不等于没人访问。

## 4.4 每周复盘三问

1. 本周线索量是多少？有效线索占比多少？（质量）

2. 本周成交几单、客单价多少？（变现）

3. 哪个渠道贡献的线索最多、质量最好？（渠道 ROI → 下周加码哪个）

# 5. 线索跟进 SOP

## 5.1 状态机（管理台已支持行内修改）

new（新线索）→ contacted（已联系）→ qualified（有明确需求）→ converted（已成交）／ dropped（无效）

纪律：状态必须当天更新。状态长期停留在 new 的线索，等于没有线索。

## 5.2 跟进节奏

| 时限 | 动作 |
| --- | --- |
| ≤2 小时 | 首次触达（企微/电话），确认需求与主体类型 |
| ≤24 小时 | 给出明确下一步（报价单 / 需要补充的信息 / 明确不合适） |
| 3 天 | 未回复则二次触达 |
| 7 天 | 转 dropped 并记录原因（原因是最有价值的复盘素材） |

## 5.3 留资字段的用法（这是我们的信息优势）

| 字段 | 顾问怎么用 |
| --- | --- |
| 省 · 市 | 判断适用当地的社保/公积金口径（计算页按全国口径，差异由顾问核对）—— 也是分派依据（按省收敛比按市翻页快） |
| 场景（scene） | 经营所得 / 汇算清缴 / 预算表 → 决定开场话术与推荐服务 |
| 来源（source） | result_business / result_settlement / result_budget / profile / home_banner / modal / share → 用于渠道 ROI 复盘 |
| 备注 | 用户自述需求，优先读这一栏 |

## 5.4 合规红线

全程禁用"避税 / 节税 / 税筹"等表述，统一用"申报核对 / 汇算清缴代办"

留资含收入相关敏感信息：提交时已做显式同意与留痕，不得用于服务跟进之外的用途

不做申报承诺，不做结果保证；服务交付按公司既有合规流程执行

# 6. 待办登记（跨周跟踪）

| # | 待办 | 优先级 | 状态 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置企业微信「联系我」活码（window.LEAD_CONFIG.wecomQrUrl） | P0 | 未开始 | 待定 | 冷启动开跑唯一功能性缺口 |
| 2 | 注册 .com + .cn（公司名下） | P0 | 未开始 | 待定 | 买完等 3 自然日才能提交备案 |
| 3 | 提交 ICP 备案（企业主体 · 有限责任公司） | P0 | 未开始 | 待定 | 排队 3–5 周 |
| 4 | 顾问值班表 + 响应时限 | P0 | 未开始 | 待定 | ≤2 小时 |
| 5 | 顾问实名背书（advisorName / advisorTitle） | P1 | 未开始 | 待定 | 无真实信息则不显示 |
| 6 | 成交金额人工台账（日期 / 线索ID / 省市 / 场景 / 成交额 / source） | P1 | 未开始 | 待定 | 系统暂无金额字段，先用 Excel 跑 90 天 |
| 7 | 补 /seo/social-base.html（社保基数） | P1 | 未开始 | 待定 | 复用城市社保参数库 |
| 8 | 补 /seo/net-salary.html（税后工资） | P1 | 未开始 | 待定 | 收编阶段14 遗留待办 |
| 9 | 评估是否放开邀请码（改为限流替代） | P2 | 未开始 | 待定 | 冷启动 2 周后按注册转化数据决定 |
| 10 | 专业版用户标记为高优线索（顾问优先跟进） | P2 | 未开始 | 待定 | 付费意愿已被验证 |

# 7. 单位经济学实测口径（用来替换企划书里的假设）

## 7.1 计算链

月访问量          ← 待接入统计（当前只有计算与线索侧数据）

× visit→calc_done 率

= calc_done

× lead_click 率

= lead_click

× click→submit 率

= 留资数（lead_submit）

× 有效线索率（不含误触/学生/无关咨询）

= 有效线索

× 成交率

= 成交单数

× 客单价

= 月收入

## 7.2 待填字段（前 30 天积累，30 天后回填企划书）

| 字段 | 当前 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 月访问量 | 无（未推广） | 需补一个访问统计（可与 visit 漏斗事件对齐） |
| visit → calc_done | 待测 | /api/admin/leads/funnel |
| calc_done → lead_click | 待测 | 同上 |
| lead_click → lead_submit | 待测 | 同上 |
| 有效线索率 | 待测 | 管理台线索状态机（qualified / 总数） |
| 成交率 | 待测 | converted / 有效线索 |
| 客单价 | 待测 | 人工台账（§6 第 6 项） |

## 7.3 校准节奏

第 30 天：首次回填，替换企划书第八章的假设值

第 90 天：判断"服务成交"这条主线是否成立 —— 若成交率为 0，问题通常在线索质量或顾问承接，不是流量不够

口径纪律：所有对外引用的数字必须来自实跑/实测，不得用"基线 + 新增"推算（项目已有此教训）

# 8. 与开发阶段的并行关系（弹药节奏）

| 开发阶段 | 商业角色 | 何时做 |
| --- | --- | --- |
| 阶段15A 个税纵深（劳务报酬/股权激励/离职补偿…） | 获客弹药（每个税种一批关键词） | W3 起，与运营并行 |
| 阶段15B 企业税种（增值税/企业所得税/附加税费/印花税） | 弹药 + B 端 API 前置（没有企业税种无货可卖） | 15A 之后 |
| 阶段15C 社保/薪酬（社保基数 / 税后工资落地页） | 收编阶段14 遗留待办，3–5 天可交 | W4 起 |
| 阶段15D 架构守护（税种注册表 / 多税种版本化 / 落地页矩阵） | 让"一税种一页"可持续复制 | 横切 |
| 阶段16A/16B/16C（境内节点 / 官方支付 / 微信小程序） | 解锁收款与扩面 | 备案通过后 |
| 阶段16D B 端 API | 第二增长曲线 | 15B + 备案之后 |

一句话：阶段15 的商业本质不是"功能更多"，而是买关键词 + 铺 B 端货架。

# 9. 变更记录

| 日期 | 版本 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-14 | 1.0 | 首次发布。建立 Go/No-Go 检查表（P0 活码/域名/备案/值班）、第 0 周逐日点火清单、90 天周节奏、指标看板（北极星 + 五步漏斗 + 每日观察命令 + 每周复盘三问）、线索跟进 SOP（状态机/时限/字段用法/合规红线）、10 项跨周待办登记、单位经济学实测口径（待 30 天回填）、阶段15/16 与运营的并行关系 |
| 2026-09-14 | 1.0.1 | 登记 Word 发送版 gtm-execution-plan.docx（由本文件经 tools/ops/ops-md2docx.py 导出，本文件为真源）；"文档分工"块标记为导出时剔除（只在仓库里看，不进 Word） |